新竹市政府各機關推動訂定性別主流化實施計畫
105年 7月 1日核定
107年3月31日修正
壹、依據
一、消除對婦女一切形式歧視公約施行法(CEDAW)之第四條「各級政府機關行使職權，應符合公約有關性別人權保障之規定，消除性別歧視，並積極促進性別平等之實現。」
二、行政院辦理直轄市與縣(市)政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫辦理。

貳、計畫目標
一、培養新竹市政府(以下簡稱本府)各處及所屬一級機關人員性別意識，實踐性別平等。
二、加強性別平等觀點融入各機關政策、方案、計畫、預算中，落實性別主流化。
    三、分階段逐步推動各機關在制定法令、政策、方案計劃時，將性別觀點納入，帶動組織改革。
    四、依據消除婦女一切形式歧視公約(CEDAW)檢視本府各處及所屬一級機關法規及行政措施。

參、實施對象
本府各處及所屬一級機關。

肆、推動階段措施及具體作為：
    一、培訓階段：
    (一) 研擬性別主流化實施計畫架構
        1.主辦單位：社會處、新竹市婦女權益促進委員會(以下簡稱婦權會)
        2.辦理時間：105年5月至105年12月
        3.辦理內容：由婦權會委員及本府各處及所屬一級機關性別聯絡人，研擬本市性別主流化實施計畫之階段性目標、策略及績效評估等架構。
        4.參加對象：婦權會委員、學者專家及本府各處及所屬一級機關性別聯絡人。

   (二) 辦理性別主流化教育訓練及性別意識培力課程
        1.主辦單位：人事處
        2.辦理時間：105年7月至106年4月
        3.辦理內容：性別主流化觀念課程、性別主流化工具與實例運用等實體或數位課程(需含CEDAW 2小時)、性別主流化六大工具、學習研擬性別主流化實施計畫架構訂定，熟悉性別影響評估、性別統計、性別分析、性別平等相關議題等課程。
        4.參加對象：本府各處及所屬一級機關性別聯絡人及性別平等工作小組成員。

   (三)本府各處及所屬一級機關成立性別平等工作小組：
     1.主辦單位：本府各處及所屬一級機關。
       2.辦理時間：106年1月至106年12月
       3.辦理內容：協助機關內落實性別主流化工具運用，推展本府各處及所屬一級機關性別平等業務，加強在公共場所或活動中對民眾宣導CEDAW及性別平等觀點。
       4.參加對象：本府各處及所屬一級機關性別聯絡人及性別平等工作小組成員。

二、試辦階段：
 (一) 本府各處及所屬一級機關自行擬訂性別主流化實施計畫：
1.試辦單位：本府各處及所屬一級機關。
2.辦理時間：107年1月至107年12月
3.辦理內容：
 (1)諮詢輔導：本府各處及所屬一級機關得自行內部討論研擬計畫，或視需要自行邀請婦權會委員或本府性別人才資料庫1人提供研擬計畫之諮詢輔導。
(2)擬訂計畫：本府各處及所屬一級機關自行擬訂性別主流化實施計畫，內容依各業務狀況全面性或個別業務來推動性別主流化，可發展以下性別主流化工具進行計畫推動：
性別統計：透過不同性別的統計資料呈現，瞭解不同性別者的處境。
性別分析：針對性別統計資料及相關資訊，從性別意識觀點來分析性別的處境及現象。
性別預算：預算優先編列考量不同性別者的影響及受益程度，並針對性別預算增減的情形進行檢視。
性別影響評估：在制訂政策、計畫、方案、重要施政計畫、制定或修正自治條例時，能考量不同的性別觀點，檢視特定性別者的需求，評估特定性別者的受益程度，進行檢討及分析（參考「新竹市政府性別影響評估檢視表」及「新竹市政府重要施政計畫辦理性別影響評估流程圖」)。
性別意識培力：辦理性別意識培力及性別主流化課程訓練，以瞭解不同性別者的觀點及處境，並落實本府主管人員及公務人員參與性別主流化訓練課程。
(3)計畫評估：由社會處彙整本府各處及所屬一級機關試辦情形、成效評估及檢討意見，於107年11月底前提至婦權會檢視。

三、推廣階段：
 (一) 本府各處及所屬一級機關檢討推動性別主流化試辦實施計畫：
1.辦理單位：本府各處及所屬一級機關
2.辦理時間：108年1月至108年12月
3.辦理內容：
  (1)諮詢輔導：請本府各處及所屬一級機關邀請婦權會委員或本府性別人才資料庫1人提供諮詢輔導。
      (2)擬訂計畫：請本府各處及所屬一級機關擬訂推動性別主流化實施計畫，辦理單位需涵蓋機關所屬各單位，內容並較試辦階段更深層推動性別主流化工作。
(3)計畫評估：於108年11月年底前，進行滾動式檢討，並將實施情形提至婦權會。

伍、績效評估標準
   一、請本府各處及所屬一級機關依據本計畫實施期程，定期提報績效評估結果。
   二、本計畫有功人員將依推動成效給予獎勵。

陸、經費來源
一、試辦階段：由本府各處及所屬一級機關編列年度預算或於相關預算項下勻支。
二、推廣階段：由本府各處及所屬一級機關編列納入年度預算。

柒、預期效益
一、加強本府同仁性別平等意識，落實推動性別主流化。
二、落實本府各處及所屬一級機關訂定性別主流化實施計畫。
三、逐步推動性別觀點納入政府政策、計畫及方案制訂，預算編列及資源分配中，以促進性別平等。
    四、落實消除對婦女一切形式歧視公約施行法。

捌、本計畫奉核後實施。
新竹市政府各機關推動訂定性別主流化實施計畫時程表
年	105年					106年					107年					108年
月 / 推動措施	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
培訓階段
研擬性別主流化實施計畫架構

辦理性別主流化教育訓練及性別意識培力課程

成立性別平等工作小組

試辦階段
自行擬訂性別主流化實施計畫

推廣階段
檢討推動性別主流化試辦實施計畫